**План мероприятий**

по обеспечению поэтапного перехода ДОУ по введению Федерального государственного образовательного стандарта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Мероприятия | Форма | Сроки | Предполагаемый результат |
| Подготовительный | Знакомство с проектом ФГОС ДО | Самостоятельное изучение документа | Сентябрь - октябрь | Повышение компетентности в вопросах ФГОС.  Аналитические материалы изученного документа |
|  | Знакомство педагогического коллектива с новыми нормативно - правовыми документами: Закон «Об образовании», проект «Федеральный государственный образовательный стандарт ДО» | Педсовет | Ноябрь | Повышение компетентности в вопросах ФГОС |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ |  | Поэтапно | Соответствие нормативным документам |
|  | Создание рабочей группы |  | Ноябрь | Создать команду единомышленников для апробации ФГОС |
|  | Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС | Работа творческой группы | Ноябрь | Аналитические материалы |
|  | Внутренний аудит | Работа творческой группы | Ноябрь | Аналитические материалы |
|  | Разработка плана поэтапного ввода в действие ФГОС | Работа творческой группы | Декабрь | План |
| Основной | Курсовая подготовка педагогов по данной проблеме | Курсовая подготовка педагогов | 2013-2014уч.г | Повышение компетентности в вопросах ФГОС |
|  | Семинары, методические объединения |  | 2013-2014уч.г. | Повышение компетентности в вопросах ФГОС |
|  | Корректировка ООП в соответствии с новыми требованиями | Работа творческой группы | Апрель-май | Приведение ООП в соответствие с ФГОС |
|  | Моделирование образовательного процесса в соответствии ФГОС | Работа творческой группы | Сентябрь 2014 | Приведение образовательного процесса в соответствие с ФГОС |
|  | Обновление ПРС | Бухгалтер, завхоз | В течение года | Приведение ПРС в соответствие с ФГОС |
| Итоговый | Принятие ООП с изменениями и дополнениями | педсовет | Сентябрь 2014 | Приведение ООП в соответствие с ФГОС |
|  | Утверждение ООП приказом руководителя |  | Сентябрь 2014 | Приведение ООП в соответствие с ФГОС |
|  | Включение в структуру планов по самообразованию раздела, посвященного ФГОС | Самостоятельное изучение | Сентябрь 2014 | Повышение компетентности в вопросах ФГОС |
|  | Анализ приведение в соответствие материально-технических условий с новыми требованиями. | Работа творческой группы | Октябрь 2014 | Определение соответствия созданных материально-технических условий нормативным документам. |
|  | Внедрение ООП в практику работы ДОУ |  | 2014/20105 уч.г. | Определение эффективности ООП |